## Tabelle1
Datum | Name | Was | Dauer in Stunden | gesamt in Stunden
2018-06-28 | Daniel | Ersten GUI-Prototyp erstellt | 3 | David | Daniel
2018-06-28 | David | php-Formular Prototyp erstellt | 3 | 44 | 75
2018-07-15 | Daniel | Antrag überarbeitet | 1
2018-07-15 | David | Antrag überarbeitet | 1
2018-07-30 | Daniel | Konzept zu den Formeln aus der Excel entwickelt | 4
2018-07-30 | David | Konzept zu den Formeln aus der Excel entwickelt | 4
2018-08-14 | Daniel | Besprechung mit Betreuungslehrer | 2
2018-08-14 | David | Besprechung mit Betreuungslehrer | 2
2018-08-16 | David | Befüllen der Tabellen mit Testdaten von 2017 | 5
2018-08-19 | Daniel | Privates Git-Repo erstellt und mit bisherigem Stand befüllt, Zeitentabelle erstellt | 2
2018-08-20 | Daniel | sql-Statements zu den Formeln | 5
2018-08-21 | David | Besprechung mit Betreuungslehrer | 1.5
2018-08-21 | Daniel | Besprechung mit Betreuungslehrer | 1.5
2018-08-22 | Daniel | sql-Statements zu den Formeln | 1
2018-08-24 | Daniel | sql-Statements zu den Formeln, Testclient für REST-Schnittstelle | 4.5
2018-09-16 | David | Rest-Schnittstelle implementiert | 2
2018-09-17 | David | Rest-Schnittstelle implementiert | 4.5
2018-09-17 | Daniel | Ändern der Test-Cases, Zeitenprotokoll fertig gestellt | 3.5
2018-09-19 | Daniel | Erster Versuch zur Fetch-Api | 2
2018-09-21 | Daniel | Fetch-Api | 1.5
2018-09-22 | Daniel | Erster Versuch zur WebComponents mit Polymer 3 + GUI-Prototyp | 4
2018-09-23 | David | Oauth2 Prototyp implementiert | 2.5
2018-09-23 | David | PHP Code verschönert | 0.5
2018-09-23 | David | Statements auf Prepared Statements geändert | 1.5
2018-09-25 | David | Server neu aufgesetzt + Backup-File erstellt + email-Spalte zu Club hinzugefügt | 1.5
2018-09-25 | Daniel | WebComponents mit Polymer 3 | 2.5
2018-09-26 | Daniel | WebComponents mit Polymer 3, Fehler fixen | 4
2018-09-27 | Daniel | WebComponents mit Polymer 3, Fehler fixen | 2.5
2018-09-28 | Daniel | ISTER Website Header, SearchBar, Fetch-Api unter Polymer 3 | 3
2018-09-30 | David | Crud Rest | 2.5
2018-10-01 | Daniel | Nachbau der ISTER-Website | 3
2018-10-01 | David | Crud Rest | 3
2018-10-02 | David | Crud Rest | 3.5
2018-10-02 | Daniel | Nachbau der ISTER-Website | 2
2018-10-03 | Daniel | Nachbau der ISTER-Website, Fehler fixen | 3.5
2018-10-04 | Daniel | Nachbau der ISTER-Website, einbinden von Bootstrap | 3.5
2018-10-05 | Daniel | Nachbau der ISTER-Website, Fehler fixen | 1.5
2018-10-05 | David | SQL-Statements für getAll() Methoden erstellt | 1
2018-10-07 | David | SQL-Statements für getAll() Methoden erstellt | 1.5
2018-10-09 | Daniel | Fehlerdokumentation von LitElement + warum wir jetzt Angular verwenden wollen | 1
2018-10-16 | Daniel | Mit Demo von Hr. Prof. Stütz Fehler gefixed | 2
2018-10-18 | Daniel | Website responsive gemacht, POST DataService | 4.5
2018-10-18 | David | GetAll-Methoden finalisiert | 3.5
2018-10-21 | Daniel | POST DataService | 0.5
2018-10-28 | Daniel | POST DataService | 1
2018-10-29 | Daniel | Read + POST Excel, using jsPdf | 5.5