## Tabelle1
Nr | User Story | Task | Beschreibung | Anmerkung | Datum bis erledigt | Datum Präsentation
1 | Auswertung Text | 1 | Datenbank mit Datenmodell erstellen |  | 2018-06-16 | 2018-08-21
|  | 2 | Datenbank mit Daten von 2017 füllen |  | 2018-08-18
|  | 3 | Formelberechnung in sql erstellen |  | 2018-08-21
|  | 4 | Restfunctions für Formeln erstellen |  | 2018-08-28
2 | Auswertung GUI | 1 | Projektgrundstruktur anlegen |  | 2018-09-17 | 2018-10-08
|  | 2 | html-Seite erstellen (Fetch-Api) |  | 2018-09-24
|  | 3 | Anzeigen der Ergebnisse (keine Struktur, lediglich alle Daten) |  | 2018-09-24
3 | Eingabe der einzelnen Ergebnisse | 1 | html-Seite erstellen (Eingabemöglichkeit von Zeit+Beweisbild) |  | 2018-10-01 | 2018-10-08
|  | 2 | Restkommunikation Einzelergebnis clientseitig |  | 2018-10-08
|  | 3 | Restfunktionen Einzelergebnis serverseitig |  | 2018-10-08
|  | 4 | Restkommunikation Sammelergebnis clientseitig |  | 2018-10-08
|  | 5 | Restfunktionen Sammelergebnis serverseitig |  | 2018-10-08
4 | Design der Website | 1 | Aufbau und Grundfunktionalität der Website schaffen |  | 2018-10-22 | 2018-11-05
|  | 2 | Anzeigen von "THE CHALLENGE ENDS/BEGINS" |  | 2018-10-22
|  | 3 | Filteroptionen anlegen |  | 2018-10-29
|  | 4 | 2 Sprachen Möglichkeit |  | 2018-10-29
|  | 5 | Ausgabe der Einzelergebnisse in pdf-Form |  | 2018-10-29
|  | 6 | Ausgabe der Clubergebnisse in pdf-Form |  | 2018-10-29
|  | 7 | Eingabeformular in funktionaler Form anlegen |  | 2018-10-29
|  | 8 | Vergangene Ergebnisse (2015-2017) in Db einspeisen + Anzeigemöglichkeit für Datenkonstanz |  | 2018-10-31
5 | Anlegen eines Bewerbs | 1 | sql-Statements für Erstellung neuer Tabellen | Die Umgebung "Anlegen eines Bewerbs" darf schlussendlich nur für Hr. Schramm zugänglich sein! | 2018-11-19 | 2018-11-19
|  | 2 | Neue Ergebnisse in Db speichern |  | 2018-11-19
|  | 3 | Benachrichtigung bei jeder 50. Anmeldung einrichten |  | 2018-11-19
6 | Login-Form + Security | 1 | Google-Api verwenden |  | 2018-11-26 | 2018-11-26
7 | App entwickeln | 1 | Top-Down Anzeige ermöglichen |  | 2018-12-21 | 2018-12-21
|  | 2 | Kommunikation mit der Restschnittstelle |  | 2018-12-21